附件：进度安排建议
	时间段
	工作内容
	责任单位

	第1-3周
	制定校、院两级督导工作学期计划，明确重点任务；组织第一次督导交流反馈会
	教学质量评估评价中心、各教学单位

	
	制定教学联动细则，明确定向学习帮扶方案；组织第一次学情调研
	学生工作部、各教学单位

	第3-5周
	发布督导业务学习资源包；组织督导集中学习；制定定向指导帮扶方案
	教学质量评估评价中心、各教学单位

	
	在新入职专任教师集中专项培训中增设课堂管理模块
	教务处

	
	将学情分析报告精准推送至班主任和相关任课教师
	学生工作部、各教学单位

	第5-16周
	督导在听课交流的同时提交典型案例，落实定向指导帮扶方案
	教学质量评估评价中心、相关学院

	
	校院两级组织开展教学设计系统化指导
	教务处、各教学单位

	
	修订相关文件；制定和实施系列举措规范师生课堂行为；落实定向学习帮扶方案
	教务处、学生工作部

	第16-18周
	组织第二次督导交流反馈会；统计反馈督导面对面指导情况
	教学质量评估评价中心、各教学单位

	
	针对定向帮扶教师开展诊断评估和持续改进
	教学质量评估评价中心、各教学单位

	
	针对定向学习帮学生开展诊断评估和持续改进
	学生工作部、各教学单位

	第18-20周
	发布推广典型案例
	教学质量评估评价中心、各教学单位
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