附件：进度安排建议

| 时间段 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 第1-3周 | 制定校、院两级督导工作学期计划，明确重点任务；组织第一次督导交流反馈会 | 教学质量评估评价中心、各教学单位 |
|  | 制定教学联动细则，明确定向学习帮扶方案；组织第一次学情调研 | 学生工作部、各教学单位 |
| 第3-5周 | 发布督导业务学习资源包；组织督导集中学习；制定定向指导帮扶方案 | 教学质量评估评价中心、各教学单位 |
|  | 在新入职专任教师集中专项培训中增设课堂管理模块 | 教务处 |
|  | 将学情分析报告精准推送至班主任和相关任课教师 | 学生工作部、各教学单位 |
| 第5-16周 | 督导在听课交流的同时提交典型案例，落实定向指导帮扶方案 | 教学质量评估评价中心、相关学院 |
|  | 校院两级组织开展教学设计系统化指导 | 教务处、各教学单位 |
|  | 修订相关文件；制定和实施系列举措规范师生课堂行为；落实定向学习帮扶方案 | 教务处、学生工作部 |
| 第16-18周 | 组织第二次督导交流反馈会；统计反馈督导面对面指导情况 | 教学质量评估评价中心、各教学单位 |
|  | 针对定向帮扶教师开展诊断评估和持续改进 | 教学质量评估评价中心、各教学单位 |
|  | 针对定向学习帮学生开展诊断评估和持续改进 | 学生工作部、各教学单位 |
| 第18-20周 | 发布推广典型案例 | 教学质量评估评价中心、各教学单位 |